МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -

 СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 ГОРОДА БЕРДСКА НОВОСИБИРСКОЙ ОБАСТИ

# П Р И К А З

# 17.09. 2011 № 205/1-о/д

#

#  О внедрении проекта «Сетевая дистанционная школа»

 Во исполнение приказа Министерства образования, науки и инновационной политики № 1580 от 08.09 2011 г. «Сетевая дистанционная школа», приказа по управлению образования № 455р от 12.09.2011г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Определить автономные группы для участия в проекте по модели «класс – группа» 2в, 6б, 8б в составе 2в – 27 человек, 6б – 25 человек, 8б – 26 человек (приложение 1 списки обучающихся).

2.Возложить на Кондрашину Е.В., ответственную за информационное обеспечение образовательного процесса, функции и ответственность за организационно-методическое сопровождение и мониторинг проекта.

3.Возложить на Хромова В.А. функции и ответственность за информационно-техническое сопровождению проекта.

4.Возложить на Тупикову Н.В. функции и ответственность за сопровождение информационной системы «Дневник.ру».

5. Утвердить план мероприятий по внедрению проекта «Сетевая дистанционная школа»(приложение №1).

6. Внести Комаровой М.Г., заместителю директора по УВР, изменения в пояснительную записку учебного плана в срок до 01.10.2011 г.

7.Назначить учителей Насырову Р.А., Осинцеву Н.Н., Титову Н.Н. ответственными за подготовку образовательного процесса в режиме дистанционной школы – сетевыми учителями.

8.Возложить на Титову Н.Н. ответственность за разработку контента дистанционного курса.

9.Разработать Кондрашиной Е.В., ответственной за организационно-методическое сопровождение и мониторинг проекта сетевой дистанционной школы, локальные акты по сетевой школе и регламент работы сетевых учителей в проекте СДШ в срок до 15.10. 2011г.

11.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| Директор муниципального образовательного учреждения - средней общеобразовательной школы № 1Ознакомлены\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.В.Кондрашина\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Н.Титова\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Н.Осинцева\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.В.Тупикова | Т.П.Рябцева\_\_\_\_\_\_\_\_М.Г.Комарова\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А.Хромов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.А.Насырова |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -

 СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 ГОРОДА БЕРДСКА НОВОСИБИРСКОЙ ОБАСТИ

# П Р И К А З

# 30.12.2011г. № 323-о/д

#

#  О назначении ответственного за разработку контента

 Во исполнение приказа Министерства образования, науки и инновационной политики № 1580 от 08.09 2011 г. «Сетевая дистанционная школа», приказа по управлению образования № 455р от 12.09.2011г. и приказа по школе № 238-о/д от 31.10.2011г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Назначить Полетаеву Т.В., учителя информатики, ответственным за разработку контента дистанционного курса СДШ.

2.Возложить на Кондрашину Е.В., ответственную за организационно-методическое сопровождение и мониторинг проекта сетевой дистанционной школы, контроль за разработку контента дистанционного курса СДШ.

3.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| Директор муниципального образовательного учреждения - средней общеобразовательной школы № 1Ознакомлены\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.В.Кондрашина\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.В.Полетаева | Т.П.Рябцева |

Приложение №1

Согласовано

Директор МУ ЦРО

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.Ю. Перфилова

 Плана организации дистанционного обучения в МОУ СОШ № 1 на 2011-2012 учебный год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Мероприятие | Сроки выполнения | Ответственные | Примечание |
| 1. | Разработка нормативно-правовых документов школы по организации дистанционного обучения | Август 2011октябрь | Рябцева Т.П.Кондрашина Е.В. |  |
| 2. | Определение автономных групп для участия в проекте СДШ.Назначение тьюторов для автономных групп. | Август 2011 |  | Приказ по школе |
| 3. | Повышение квалификации педагогических кадров, участвующих в реализации проекта.Индивидуальные консультации для сетевых педагогов | Сентябрь 2011 – декабрь 2012 | Рябцева Т.П.Кондрашина Е.В. Хромов В.А. |  |
| 4. | Техническое обеспечение конференц залов и лабораторий ИКТ.1. Высокоскоростной доступ к сети Интернет (не менее 1мбит/с)
 | В период учебного года 2011-2012 |  | Согласно тарифу провайдера. |
| 1. Приобретение веб-камер, акустических систем, экранов для проекционного оборудования, проекторов.
 | 100 000 руб. |
| 1. Приобретение современных компьютеров, ПО, интерактивных планшетов.
 | 100 000 руб. |
| 1. Установка систем технической защиты от физического доступа (сигнализация).
 | 20 000 руб. |
| 1. Мебель, крепеж оборудования, установка.
2. Создание виртуального кабинета.
 | 50 000 руб. |
| 5. | PR – компания для родителей о сотрудничестве и участии в проекте СДШ. | В течение года | Рябцева Т.П. Кейлер Н.А. (председатель ПС) |  |
| 6. | Разработка регламента работы автономных групп и тьюторов. | Сентябрь - ноябрь 2011 | Кондрашина Е.В.  |  |
| 7. | Разработка системы мониторинга реализации проекта в школе. | Октябрь – декабрь | Кондрашина Е.В. Титова Н.Н. |  |
| 8. | Участие в семинарах различного уровня по данному проекту. | На протяжении сроков реализации проекта. | Рябцева Т.П. |  |
| 9. | Оценка результативности внедрения проекта. | Отчетный период май 2012 г. | Рябцева Т.П. Кондрашина Е.В. |  |