**Сетевая дистанционная школа НСО**

Муниципальное образование: г.Бердск, МБОУ СОШ №1

Модель: «Автономная группа»

Участники проекта:

Предмет: **математика:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Класс | Кол-во учащихся | ФИО сетевого педагога |
| 1 | 4 В | 27 | Насырова Регина Альбертовна |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Класс | Кол-во учащихся | ФИО сетевого педагога |
| 1 | 10 Б | 23 | Титова Надежда Николаевна |

Предмет: **биология**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Класс | Кол-во учащихся | ФИО сетевого педагога |
| 1 | 8 Б | 28 | Осинцева Наталья Николаевна |

**Плана реализации проекта «Сетевая дистанционная школа НСО» МБОУ СОШ № 1 г. Бердска на 2013-2014 учебный год.**

**Цель** участия в проекте: повышение качества образования через использование информационных образовательных технологий и создание современной информационно-образовательной среды в школе

**Задачи:** организация и проведение занятий по моделям обучения в дистанционной форме; предоставление учителям и обучающимся возможности использования современных образовательных ресурсов.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Контрольные показатели** |
| 1 | Разработка нормативно-правовых документов школы по организации дистанционного обучения на 2013-2014уч.год | Август  октябрь | Директор, координатор ОУ | Приказы, инструкции |
| 2 | Планирование деятельности СДШ с учётом новых задач на 2013-2014 учебный год, | сентябрь  октябрь | Координатор ОУ | план работы ОУ и участников проекта на 2013-2014 учебный год |
| 3 | Уточнение списков, оформление заявки для участия в ИОС «Телешкола» | сентябрь | Координатор ОУ | Журнал проведённых уроков |
| 4 | Корректировка тематического планирования сетевых педагогов с учётом модулей ИОС «Телешкола» | Сентябрь  Октябрь | Сетевые педагоги | Тематическое планирование |
| 5 | Разработка регламента работы автономных групп и тьюторов. | Сентябрь - октябрь |  | Расписание уроков СДШ |
| 6 | Участие в семинарах-совещаниях регионального и муниципального уровня по вопросам реализации проекта | В соответствии с планом-графиком Управления образования, | Директор координатор  Сетевые педагоги | Информирование всех заинтересованных лиц о результатах семинара-совещания |
| 7 | Размещение материалов по СДШ на сайте школы |  | Администратор сайта  Координатор ОУ |  |
| 8 | Проведение совещаний о ходе реализации проекта в ОУ. Промежуточные итоги реализации проекта | Январь | Директор координатор | Аналитические справки, решения совещания, приказы директора |
| 9 | Организация консультаций обучающихся | Октябрь-ноябрь | Заместитель директора по УВР | Утвержденное расписание занятий |
| 10 | Повышение квалификации педагогических кадров, участвующих в реализации проекта.  Индивидуальные консультации для сетевых педагогов | Сентябрь- декабрь | Заместитель директора по УВР координатор ОУ, сетевые педагоги |  |
| 11 | Организация взаимодействия сетевых педагогов по обмену опытом |  |  | Круглый стол |
| 12 | Обобщение опыта реализации проекта в ОУ: анализ работы сетевых педагогов | май | Директор  Координатор ОУ  Сетевые педагоги | Отчёт о реализации проекта |