УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.Г.Комарова

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**План реализации проекта «Сетевая дистанционная школа НСО» МБОУ СОШ № 1 г. Бердск**

**2014-2015 учебный год.**

**Цель** участия в проекте: повышение качества образования через использование информационных образовательных технологий и создание современной информационно-образовательной среды в школе

**Задачи:** организация и проведение занятий по моделям обучения в дистанционной форме; предоставление учителям и обучающимся возможности использования современных образовательных ресурсов.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Контрольные показатели** |
| 1 | Оформление заявки для участия в РСДО НСО | апрель | Директор, координатор ОУ | Письмо-заявка |
| 2 | Уточнение списков, электронных адресов обучающихся РСДО НСО | Август - сентябрь | Координатор ОУ | Заявка, приложение к приказу |
| 3 | Разработка нормативно-правовых документов школы по организации дистанционного обучения на 2014-2015уч.год | Август -  октябрь | Директор, координатор ОУ | Приказы, инструкции |
| 4 | Определение автономных групп для участия в проекте СДШ.  Назначение тьюторов для автономных групп. | Август -сентябрь | Директор, координатор ОУ | Приказы |
| 5 | Планирование деятельности СДШ с учётом новых задач на 2014-2015 учебный год, | сентябрь  октябрь | Координатор ОУ | План работы ОУ и участников проекта на 2014-2015 учебный год |
| 6 | Корректировка тематического планирования сетевых педагогов с учётом контента РСДО НСО | Сентябрь  Октябрь | Сетевые педагоги | Тематическое планирование |
| 7 | Разработка регламента работы автономных групп и тьюторов. | Сентябрь - октябрь | Координатор ОУ,  диспетчер по расписанию | Расписание уроков СДШ |
| 8 | Участие в семинарах-совещаниях регионального и муниципального уровня по вопросам реализации проекта | В соответствии с планом-графиком Управления образования, | Директор, координатор,  сетевые педагоги | Информирование всех заинтересованных лиц о результатах семинара-совещания |
| 9 | Размещение материалов по СДШ на сайте школы |  | Администратор сайта  Координатор ОУ | Страница на сайте школы |
| 10 | PR – компания для родителей о сотрудничестве и участии в проекте СДШ. | В течение года | Координатор ОУ, сетевые педагоги, классные руководители | Родительские собрания, индивидуальные беседы |
| 11 | Проведение совещаний о ходе реализации проекта в ОУ. Промежуточные итоги реализации проекта | Январь | Директор координатор | Аналитические справки, решения совещания, приказы директора |
| 12 | Организация консультаций обучающихся | Сентябрь -май | сетевые педагоги | Утвержденное расписание занятий |
| 13 | Повышение квалификации педагогических кадров, участвующих в реализации проекта.  Индивидуальные консультации для сетевых педагогов | Июнь - сентябрь | Заместитель директора по УВР координатор ОУ, сетевые педагоги | Сертификаты об окончании курсов |
| 14 | Организация взаимодействия сетевых педагогов по обмену опытом | В течение года | координатор ОУ, сетевые педагоги | Круглый стол |
| 15 | Обобщение опыта реализации проекта в ОУ: анализ работы сетевых педагогов | май | Директор  Координатор ОУ  Сетевые педагоги | Отчёт о реализации проекта |